МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИКОЛЬСКАЯ СОШ

Приказ

с. Никольск

26.08.20 № 6/3 о.д.

о создании рабочей группы

по написанию рабочей программы воспитания

и реализации Дорожной карты

по разработке и внедрению рабочей программы

воспитания и календарного плана воспитательной работы

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. На данном основании

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать рабочую группу по написанию рабочей программы воспитания в составе:

Кувеко С.В.. – завуч по УВР, социальный педагог;

Дубовик А.Ф.– руководитель МО классных руководителей; педагог-организатор;

Абрамова М.Н.- учитель начальных классов;

Цыганова Г.В.- учитель начальных классов;

Ануфриева Л.А. – классный руководитель 6 класса;

Бельская О.А.- классный руководитель 5 класса;

Чуханова И.А.- классный руководитель 10 класса

Чепелова Н.Г.- председатель общешкольного родительского комитета.

2.Завучу по УВР Кувеко С.В. - составить Дорожную карту и план по реализации Дорожной карты по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные |
| 1 | Ознакомление педагогического коллектива « Об образовании в Российской с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания | 28.08.2020 | Парфёнова Т.Е.-директор школы |
| 2 | Создание рабочей группы по работе над проектом воспитания. Изучение состояния воспитательного процесса в школе | до 25.09.2020 | Парфёнова Т.Е.-директор школы |
| 3 | Разработка проекта программы воспитания | до 31.01.2021 | Завуч по УВР Кувеко С.В. |
| 4 | Разработка календарного плана воспитательной работы по модулям | до 31.01.2021 | Кувеко С.В.  Абрамова М.Н.  Цыганова Г.В.  Ануфриева Л.А.  Бельская О.А., Чуханова И.А.  Дубовик А.Ф. |
| 5 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете | до 10.12.2020 | Кувеко С.В. -завуч по УВР |
| 6 | Обсуждение проекта программы воспитания РДШ | до 25.12.2020 | Кувеко С.В.  Дубовик А.Ф. |

